## 本体框架实验室工作跟进
本体框架实验室工作跟进
工作标题 | 工作描述 | 目标 | 计划时间 | 负责人 | 进展状态 | 备注
框架管理0.6 | 开发 | 根据禅道分配任务完成开发 | 2018-05-22 | 崔永涛 | 完成 | 前端、后台工作已完成
| 测试 | 根据测试进行BUG修改 | 2018-05-29 | 崔永涛 | 完成 | 已完成
| 版本发布 | 代码交互检查 | 2018-05-30 | 崔永涛 | 进行中 | 已筹划代码格式检查工具
|  | 检测数据库稳定性 | 2018-06-02 | 崔永涛 | 进行中 | 待更新
|  | 项目全面上线检查表 | 2018-05-31 | 崔永涛 | 完成 | 保证项目各个环节无误差上线
| 二期产品设计 | 针对企业算法如何使用、反编译的场景 | 2018-06-01 | 江秀婷 | 进行中 | 产品线框图已出，反编译技术方案进展中
象翌象谱0.6 | 合并版/个人版 | 安卓：合并版大、中、小三级企业主界面区分 |  | 清祥 | 进行中 | 大行政和用户中心分别开发中，计划6月11日对接联调
|  | 安卓：在微链海入口到定子链，调试推送 |  | 清祥 | 进行中 | 已经将提供的SDK调通，存在通知问题需要解决
|  | 无忧、慧选的支付联调任务 |  | 清祥 | 完成 | 我方的调试任务已经完成，剩下分形场需要申请无忧、慧选的支付账号
|  | 安卓：消息统计条数正确显示 |  | 清祥 | 进行中 | 已经提测
|  | 消息中心：小软网、定子链对接消息格式修改 |  | 姜清秀 | 进行中 | 进行联调中
|  | IOS：消息统计条数正确显示 |  | 云飞 | 进行中 | 已经提测
|  | IOS：在微链海入口到定子链，调试推送 |  | 云飞 | 未开始 | 未提供SDK
|  | IOS:惠选和无忧全屏效果滑动淡出优化，侧滑效果优化 | 2018-05-31 | 云飞 | 进行中 | 需要根据数媒的对无忧、慧选进行调整
|  | IOS：合并版大、中、小三级企业主界面区分 |  | 云飞 | 进行中 | 大行政和用户中心分别开发中，计划6月11日对接联调
| PC | 数媒相关页面，包括:1.工业 2.健康 | 2018-05-31 | 乐诗 | 进行中 | 小软网了解到的信息是：农业那马上会有宁家鲜生的数媒，近期会提供，还有翌捷一号仓的数媒，预计下月中下旬会提供
配置管理 |  | 根据方案进行实施中 |  |  | 进行中 | 完成：1、环境搭建；2、JAVA项目迁移； 实现：JAVA项目的自动打包； 进行中：IOS项目迁移、安卓自动打包
宁家鲜生 | 手机端 | IOS1.0.6版本发包 | 2018-05-24 | 云飞 | 已发包 | 待发布应用市场
|  | Andriod1.2.8版本发包 | 2018-05-24 | 清祥 | 已发包 | 待发布应用市场
威宁项目 | 手机端 | 音视频改造：目前定子链H5改成原生，框架需要做相应调整 | 待定 | 清祥、云飞 | 待定 | 定子链的相关功能还在开发中
| PC客户端项目 | 安装界面美化 | 待定 | 清祥 | 进行中 | 安装界面，切的图还有问题，需要重新切
|  | 多屏显示项目 | 待定 | 清祥 | 设计中
专利申请 | 象谱 | 专利文档修订 |  | 清祥 | 进行中 | 需要修改
|  | 专利文档修订 |  | 云飞 | 进行中

## 日常工作跟踪
事项 | 进展
277440（采购）：超声甲状腺结节智能辅助诊断系统 静文：采购办理中
277438（采购）：CT机 静文：采购办理中
278108（采购）：象翌手机 静文:挂起中
278103（采购）：SSL证书 静文：采购办理中
278808：MRI核磁共振成像仪立项 | 博睿、鸣谦会审中
278804: 彩色超声诊断仪立项 | 博睿、鸣谦会审中
279337：工作站和大屏立项 | 发起立项流程
船载终端 | 提交综合报价单
和通信调试微链海的定子链：以通信的模块代替定子链 | 安卓集成开始，IOS看今天通信是否可以给出一个包
和用户中心对接大中小企业 | 6月11日联调
消息条数正确统计和显示（泛通信） | 消息中心和通信联调
数媒、无忧、慧选进入后消息清除 | 已经提测
IOS无忧、慧选的效果 | 和无忧、慧选IOS人员进行联调
无忧、慧选支付方面 | 尚未解决，当前分形场在重新梳理申请流程
和数媒+定子链：调试接口（类似报表类） | 消息中心不需要改动，仅需要进行配合联调
整理检查工具、约束编码规范形成一套方案，由张文负责搭建代
框架管理算法安全、如何做好反编译，整理技术方案文档，由张文在5.31提交技术文档
出具上线前项目的全面检查表
0.6的性能测试和框架管理的性能测试
分形场交接过来的分发系统，转给小软网（不习）
对外联调表任务录入和更新
消息中心做一个统计程序
工作跟踪的更新
象谱0.6的立项
对接人：用印、合同处理找谷雨
南宁市民族大道131号航洋国际A座15楼 谷雨 18907710589