## 本体框架实验室工作
本体框架实验室工作汇总汇报
工作标题 | 工作描述 | 目标 | 计划时间 | 负责人 | 进展状态 | 备注
物联-计算框架管理0.6 | 计算一期功能迭代 | 完成产品原型设计 | 2018-07-06 | 江秀婷 | 进行中 | 已经完成原型的绘制，待进行评审
象翌象谱0.6 | 终端 | 安卓：合并版大、中、小三级企业主界面区分 | 2018-06-22 | 清祥 | 进行中 | 对接联调（子企业用户中心无数据）
|  | 安卓：在微链海入口到定子链，调试（改为通信） | 2018-06-15 | 清祥 | 进行中 | 已提测
|  | IOS：合并版大、中、小三级企业主界面区分 | 2018-06-22 | 云飞 | 进行中 | 对接联调（子企业用户中心无数据）
|  | IOS：在微链海入口到定子链，调试（改为通信） | 2018-06-29 | 云飞 | 进行中 | 泛通信那边在调试：1、IOS同时登录象谱演示，被挤的闪退。 2、android和IOS象谱演示不会互挤
| PC | 数媒相关页面，包括:1.工业 2.健康 （后期增加了公共/商贸/农业/文化） | 2018-05-31 | 乐诗 | 进行中 | 未有新进展
| 微链宝 | 场景设计 | 2018-06-13 | 田玲 | 进行中 | 尚未进行汇报
翌超微链空间 | 终端 | 7月6日发布正式版本 | 2018-06-30 | 于行 | 进行中 | 泛通信和分形场仍存在部分BUG 泛通信存在群消息发送失败、特定情况下收不到消息； 商城存在单点登陆问题、扫一扫无法使用问题。
| PC | 在和各个实验室联调 | 2018-06-30 | 乐诗 | 完成 | 已经具备发布条件
内控管理 | 配置管理 | IOS虚拟机打包环境配置 翌超构建和扫描流水线配置 物联框架，应用商城版本基线 产品文档架构调整，非常产品文档迁移至项目目录 | 持续进行 | 胡志彬 | 进行中 | 已完成翌超安卓打包配置，构建包鉴权配置无获取待查找脚本问题 已完成版本基线 已完成产品、子产品文档架构调整，待进行产品文档刷新规则
宁家鲜生 | 手机端 | 宁家鲜生IOS1.0.8.0版本开发 | 2018-06-26 | 云飞 | 测试中 | 主要包括是否允许消息通知设置功能
|  | 宁家鲜生安卓1.2.10.0版本开发 | 2018-06-26 | 黄达 | 测试中 | 主要包括是否允许消息通知设置功能
|  | 宁家鲜生安卓1.2.10.1开发 | 2018-06-26 | 余恒 | 编码中 | 主要修复相机兼容性BUG
|  | 宁家鲜生Cordova改RN | 2018-07-03 | 贺志龙 | 编码中
威宁象谱 | 多屏 | 多屏显示项目 | 2018-07-31 | 清祥 | 编码中 | 正在调整框架，添加接口，对接H5
| 演示版 | 威宁象谱定子链原生化 | 2018-06-30 | 严正、陈玉 | 编码中
| 正式版 | 威宁象谱定子链原生化 | 2018-06-30 | 严正、陈玉 | 测试中
专利申请 | 象谱 | 专利文档修订 | 待定 | 清祥 | 进行中 | 第2版修订需要修改
|  | 专利文档修订 | 待定 | 云飞 | 进行中 | 第2版修订需要修改