## 本体框架实验室工作跟进
本体框架实验室工作跟进
工作标题 | 工作描述 | 目标 | 计划时间 | 负责人 | 进展状态 | 备注
物联框架0.6 | 物联一期二次迭代 （计算框架） | 产品设计 | 2018-07-11 | 江秀婷 | 完成 | 产品已通过评审
|  | 前后端开发联调 | 2018-07-18 | 崔永涛 | 完成 | 前后端联调完成
|  | 项目测试 | 2018-07-24 | 张志炜 | 完成 | 测试通过
|  | 物联应用市场与手机应用商城联调 | 2018-07-26 | 崔永涛 | 进行中
|  | 计算框架算法调用演示 | 2018-07-26 | 崔永涛 | 进行中
|  | 发版上线 | 2018-07-27 | 崔永涛 | 待完成
象翌象谱0.6 | 终端 | 安卓：合并版大、中、小三级企业主界面区分 | - | 清祥 | 进行中 | 对接联调
|  | IOS：合并版大、中、小三级企业主界面区分 | 2018-06-18 | 云飞 | 进行中 | 对接联调
|  | IOS：推送过来的第一条消息存在消息延迟问题 | 2018-06-15 | 云飞 | 完成 | 泛通信不具备条件
| PC | 数媒相关页面，包括:1.工业 2.健康 （后期增加了公共/商贸/农业/文化） | 2018-05-31 | 乐诗 | 进行中 | 本周未有新进展 小软网了解到的信息是：农业那马上会有宁家鲜生的数媒，近期会提供，还有翌捷一号仓的数媒，预计下月中下旬会提供
| 微链宝 | 项目启动 | 2018-06-07 | 田玲 | 完成 | 出具调研文档
|  | 场景设计 | 2018-06-13 | 田玲 | 进行中
内控管理 | 代码质量检查 | 确定前端、JAVA代码复查机制 | 2018-06-06 | 胡志彬 | 完成 | 已在框架管理系统上使用，并完成检测和修改
| 配置管理 | 实现代码管理，文档管理，版本管理 | 持续进行 | 胡志彬 | 进行中 | 已完成：象谱优化版本分支创建 已完成：安卓通信库依赖通过maven发布nexus私库，减少代码库二进制文件 下一步：验证项目从私库拉取依赖问题（严正） 待实施：文档库SVN Apache配置，与项目经理和运维确认是否实施，确定实施时间和变更知会
| 发布管理 | 集成配置管理，实现自动化发布流程规范 | 2018-07-28 | 胡志彬、伍思 | 进行中 | 已完成：宁家鲜生发布流水线、邮件发送配置 已完成：安卓，IOS代码扫描质量检查配置 已完成：JAVA后台发布管理自动化部署 已完成：象翌象谱发布流水线、邮件发送配置 进行中：宁家鲜生安卓包自动发布蒲公英试点 进行中：翌超象谱安卓测试、生产包验证
微链空间 | 兼容性 | 微链空间统一UI组件兼容性测试 | 待定 | 乐康 | 进行中
| 安全 | 微链空间行为安全工具研发 | 待定 |  | 进行中 | 7月24日输出概要设计说明书文档、人员预算表
边缘服务器 | 医疗影像 | 边缘服务器巡检 | 2018-07-26 | 伍思 | 完成
|  | 边缘服务器增量往南宁进行传输数据 | 2018-07-26 |  | 完成 | 网络速率慢，数据传输中断，需重新传输
宁家鲜生 | 手机端 | 宁家鲜生IOS1.0.8版本发布 | 2018-07-18 | 云飞 | 已发布 | Appstore版审核中
|  | 宁家鲜生安卓1.2.10版本 | 2018-07-18 | 清祥 | 已发布
|  | 宁家鲜生IOS白屏问题协调与跟进 | 2018-07-20 | 云飞 | 解决
|  | 立项资料编写 | 2018-07-20 | 朝宗 | 编写中
威宁象谱 | 多屏 | 多屏显示项目 | 2018-07-31 | 清祥 | 开发中 | 带菜单版本开发完成，不包含外包代码整合。（需要道本交接过来）
|  | 立项资料编写 | 2018-07-20 | 朝宗 | 编写中
翌能象谱 | PC前端 | 锭子链链接更新 | 2018-07-18 | 乐诗 | 完成
象翌/威宁象谱 | PC后台 | 大中小企业配置 | 2018-07-31 | 乐诗 | 开发中 | 后台管理页面及接口都已经开发完成，后面工作主要是进行优化
|  | 大中小企业数据格式优化 | 2018-07-26 | 乐诗 | 完成
|  | 大中小企业--我的应用 | 2018-07-31 | 乐诗 | 开发中 | "我的应用"管理后台和移动端接口开发中
|  | 立项资料编写 | 2018-07-20 | 朝宗 | 编写中
框架优化 | 优化升级 | 安卓 | 2018-08-15 | 清祥 | 优化中 | 第1阶段 黄达，下周2，工作内容：APP 瘦身。（完成） 第2阶段，黄达，余恒，7月底前，工作内容：去掉多余的类，代码目录结构调整按模块调整，代码逻辑优化，添加注释，代码重复功能提取，耗电，安全； 第3阶段：严正等，8月中旬前，框架性能调整 包含（卡顿，闪退，H5体系调整）
|  | IOS | 2018-08-15 | 云飞 | 优化中 | 第1阶段 温清林，戈强宝 下周2，工作内容：APP瘦身（删除图片 不使用的类） 第2阶段 温清林，戈强宝，陈玉，宁振清 工作内容：按功能模块整理调整项目目录结构、添加代码注释、内存泄露代码优化、cpu使用高的代码优化，同一个功能多份代码的优化。
专利申请 | 象谱 | 专利文档修订 | 待定 | 清祥 | 进行中 | 第2版修订已提交
|  | 专利文档修订 | 待定 | 云飞 | 进行中 | 第2版修订已提交