## 六脉30实验室工作周报
六脉30实验室工作周报
工作标题 | 工作描述 | 目标 | 计划时间 | 负责人 | 进展状态 | 备注
物联框架0.6 | 项目结项 | 算法调用封装 | 2018-08-10 | 崔永涛 | 进行中 | 完成工作分解、开发准备工作已经处理完成，进入开发阶段
象翌象谱0.6.1 | IOS | 象谱新需求 | 2018-08-10 | 云飞 | 进行中 | 完成需求评审，完成工作分解并录入禅道、开发准备工作已经处理完成，进入开阶段
| 安卓 | 1.微链海、微链宝、微链娃调整为通信、企业、数媒 | 2018-08-01 | 清祥 | 完成
|  | 2.通信跳转至企业通信聊天界面，企业跳转至企业界面（原微链海界面）数媒跳转至感知界面 | 2018-08-01 |  | 完成
|  | 3.通信、数媒不需要小原点 | 2018-08-01 |  | 完成
|  | 4.企业里面小圆点的内容调整：微链海、微链宝、微链娃调整为通信、企管、数媒，其他不变；小圆点去掉=“首页”（七星页面）；屏蔽掉“搜索 | 2018-08-01 |  | 完成
|  | 5.侧边栏下面的“三个小点”，分别对应：通信左栏、企管左栏、数媒左栏，并可通过左右滑动，进行页面切换，页面切换时，上方蓝色部分不动，下方空间随之切换； 6、侧边栏的内容，参看PPT要求。其中企管内容为12项，分别是三观、三器、三链、三中心 | 2018-08-01 |  | 完成
|  | 6.用户处于通信、企业、数媒主页时，左右滑动可切换至其他主页。 | 2018-08-02 |  | 完成
|  | 6.左侧菜单栏动态数据 | 2018-08-05 |  | 进行中
|  | 7.大中小企业切换 | 2018-08-05 |  | 进行中 | 企业切换，需要调整接口。后台需要开发。
|  | 8.范通信对接 | 2018-08-10 |  | 未开始 | 范通信接口需8.8给出来
| PC后台 | 大中小企业配置 | 2018-07-31 | 乐诗 | 完成 | 后台管理页面及接口都已经开发完成，后面工作主要是进行优化
|  | 大中小企业--我的应用 | 2018-07-31 | 乐诗 | 完成 | "我的应用"管理后台和移动端接口开发完成
|  | 大中小企业--权限数据后台配置 | 2018-08-10 | 乐诗 | 开发中 | 计划8月10日完成
|  | 大中小企业--权限数据移动端接口 | 2018-08-06 | 乐诗 | 开发中 | 计划8月6日完成
| 0.6版本 | 立项资料补充 | 2018-08-05 | 田玲 | 进行中 | 完成初稿，待评审；等待任务书下发。
内控管理 | 配置管理 | 实现代码管理，文档管理，版本管理 | 持续进行 | 胡志彬 | 进行中 | 已完成：象谱优化版本分支创建 已完成：安卓通信库依赖通过maven发布nexus私库，减少代码库二进制文件 下一步：验证项目从私库拉取依赖问题（严正） 待实施：文档库SVN Apache配置，与项目经理和运维确认是否实施，确定实施时间和变更知会
| 发布管理 | 集成配置管理，实现自动化发布流程规范 | 2018-07-28 | 胡志彬、伍思 | 进行中 | 已完成：宁家鲜生发布流水线、邮件发送配置 已完成：安卓，IOS代码扫描质量检查配置 已完成：JAVA后台发布管理自动化部署 已完成：象翌象谱发布流水线、邮件发送配置 进行中：宁家鲜生安卓包自动发布蒲公英试点 进行中：翌超象谱安卓测试、生产包验证
微链空间安全工具研发 |  | 进行行为安全工作的调研和实施工作 | 2018-08-15 | 乐康 | 进行中
|  | 立项资料准备 | 2018-07-24 | 姜秀婷 | 完成 | 完成立项资料的输出
UI组件优化 | 宁家、威宁、翌超、尚龙 | 完成立项资料 | 2018-07-31 | 姜秀婷 | 进行中 | 待评审，并等待任务书
边缘服务器 | 数据传输 | 边缘服务器巡检 | 2018-07-26 | 伍思 | 例行工作
宁家鲜生 | 手机端 | 宁家鲜生ios支付时唤出其他应用提醒 | 2018-07-23 | 姜清秀 | 解决 | 准备下个版本上线：IOS：1.0.9 安卓：1.2.11
|  | 宁家鲜生ios微信支付失败问题跟进 | 2018-07-24 | 姜清秀 | 解决 | 没有安装微信的手机，选择微信支付一直转圈
|  | 宁家鲜生IOS白屏问题协调与跟进 | 2018-07-24 | 姜清秀 | 解决 | 准备下个版本上线：IOS：1.0.9 安卓：1.2.11
|  | 宁家鲜生安卓礼品卡分享失败问题跟进 | 2018-07-24 | 姜清秀 | 解决 | 准备下个版本上线：IOS：1.0.9 安卓：1.2.11
|  | 宁家鲜生呼起商城应用协调与跟进 | 2018-07-25 | 姜清秀 | 完成 | 已经安装宁家鲜生的手机，在手机浏览器打开链接提示呼起商城应用
| 其他 | 立项资料编写 | 2018-07-20 | 朝宗 | 编写中
威宁象谱 | 多屏 | 多屏显示项目 | 2018-07-31 | 清祥 | 开发中 | 带菜单版本开发完成，不包含外包代码整合。（需要道本交接过来）
| PC前端 | OA权限错误问题跟进 | 2018-07-25 | 姜清秀 | 解决
| 其他 | 立项资料编写 | 2018-07-20 | 朝宗 | 编写中
框架优化 | 优化升级 | 安卓 | 2018-08-15 | 田玲 | 优化中 | 第1阶段 黄达，下周2，工作内容：APP 瘦身。（完成） 第2阶段，黄达，余恒，7月底前，工作内容：去掉多余的类，代码目录结构调整按模块调整，代码逻辑优化，添加注释，代码重复功能提取，耗电，安全； 第3阶段：严正等，8月中旬前，框架性能调整 包含（卡顿，闪退，H5体系调整）
|  | IOS | 2018-08-15 | 田玲 | 优化中 | 第1阶段 温清林，戈强宝 下周2，工作内容：APP瘦身（删除图片 不使用的类）完成 第2阶段 温清林，戈强宝，陈玉，宁振清 工作内容：按功能模块整理调整项目目录结构、添加代码注释、内存泄露代码优化、cpu使用高的代码优化，同一个功能多份代码的优化。
专利申请 | 象谱 | 专利文档修订 | 待定 | 清祥 | 进行中 | 第2版修订已提交
|  | 专利文档修订 | 待定 | 云飞 | 进行中 | 第2版修订已提交
翌超 |  | 31号需要配合泛通信发布版本 | 2018-07-31 | 田玲 | 进行中 | 已提供集成包，配合进行集成测试。