## 六脉30实验室工作周报
六脉30实验室工作周报
工作标题 | 工作描述 | 目标和工作情况 | 计划时间 | 负责人 | 进展状态 | 备注
物联框架0.6 | 项目结项 | 1、完成项目资料整理和交接汇报； 2、进行收尾，开发算法封装和调用控制。 | 2018-08-22 | 崔永涛 | 进行中 | 完成工作分解，工作任务：算法上传加壳处理；企业申请次数、日期限制。
象谱0.6.2 | UI修改 | 1、取消点击头像进入我的，改为点击下拉图标（原切换角色）进入我的模块，并将角色切换页面移至我的模块； 2、下拉图标颜色加深； 3、安卓、ios字体、颜色、间距统一； 4、头部整体下降； | 2018-08-17 | 云飞、清祥 | 进行中 | 新的页面模板已发送至各部门对接群，但是进展较为缓慢，目前还没有部门对此作出配合
[5 empty] | 进行中 | 泛通信已提供第一版接口，待评估
|  | 1、通信侧边栏由框架提供UI，泛通信提供内容； 2、首项的选择箭头没有居中； 3、首项分隔线需修改； 4、客满入口移至列表底部，并新增帮助入口，固定在列表底部； 5、弹出侧边栏后右侧灰度需调整； 6、ICON需要根据UI设计修改，导航的颜色、字体大小、图标需要修改； | 2018-08-17
|  | 1、删除右上角刷新、放大镜、关闭功能； 2、菜单弹出方向改为由下至上； 3、收藏页修改下划线、分割线设计； 4、关闭二级菜单后返回一级菜单页面，即关闭二级菜单后弹出侧边栏； 5、收藏做成实心的底； | 2018-08-17 | 姜清秀 | 进行中 | 任务书已下达
| 新增功能 | 1、切换公司时一级公司包括：象翌控股、象翌微链、象翌开阖、象翌复向、象翌泛在；象翌微链包括子公司：翌歌医学影像、翌蓝微观环境、翌能工业智能、翌港商品枢纽、翌领高端技术、翌盛文旅生活、翌然城市鲜生； 2、点击首项切换时跳转至二级菜单页，二级公司（象翌微链）通过下拉方式展示，切换后侧边栏首项显示所选公司； | 2018-08-17 | 云飞、清祥 | 完成
完成
|  | 原界面入口做如下修改： 1、行政中心：OA、HR、EL； 2、运营中心：OSS、BSS、CSS； 3、商业中心：生产应用、流通应用（ERP、WMS）、消费应用； 首项企业切换与通信一致，切换后侧边栏首项显示所选公司； | 2018-08-17 |  | 完成
完成
|  | 医学影像内容采用当前核磁图片，其余内容由UI提供； 侧边栏只保留首项和帮助客满，医学影像、水、土、车辆、空气改为通过二级菜单切换，切换后侧边栏首项显示所选类别； | 2018-08-17 |  | 完成
完成
配置管理 | 进行配置管理工作 | 对0.6.2进行版本控制 | 持续进行 | 胡志彬 | 进行中 | 1.完成象谱0.6.2安卓自动打包环境搭建 2.IOS自动打包环境正在搭建中 3.完成象谱0.6.2分支创建 4.完成象谱0.6.1版本基线
微链空间安全工具研发 |  | 进行行为安全工作的调研和实施工作 | 2018-08-15 | 乐康 | 进行中 | 1.完成了一个防御跨站点请求伪造的规则，还需研究其它规则 2.完成跨站脚本编制规则
UI组件优化 | 宁家、威宁、翌超、尚龙 | 输出用户体验分析报告 | 2018-08-17 | 江秀婷 | 进行中
|  | 完成立项资料 | 2018-08-17 | 江秀婷 | 进行中 | 待评审，并等待任务书
边缘服务器 | 数据传输 | 边缘服务器变更方案 | 2018-08-17 | 伍思 | 进展中 | 1.边缘服务器组网变更 2.实施方案
宁家鲜生 | 手机端 | 配合商城发版工作 | 2018-08-07 | 姜清秀 | 已完成 | 更新内容：将http链接升级为https，修复注册闪退问题
|  | 立项资料补充 | 2018-08-09 | 姜清秀 | 进行中
威宁象谱 | 多屏 | 多屏显示项目 | 2018-08-02 | 清祥 | 开发中 | 带菜单版本开发完成，不包含外包代码整合。（需要道本交接过来）
| PC前端 | OA权限错误问题跟进 | 2018-08-07 | 姜清秀 | 解决 | 已发布
|  | 立项资料补充 | 2018-08-09 | 姜清秀 | 进行中
框架优化 | 优化升级 | 安卓 | 2018-08-15 | 田玲 | 挂起 | 第1阶段 黄达，下周2，工作内容：APP 瘦身。（完成） 第2阶段，黄达，余恒，7月底前，工作内容：去掉多余的类，代码目录结构调整按模块调整，代码逻辑优化，添加注释，代码重复功能提取，耗电，安全； 第3阶段：严正等，8月中旬前，框架性能调整 包含（卡顿，闪退，H5体系调整）
|  | IOS | 2018-08-15 | 田玲 | 挂起 | 第1阶段 温清林，戈强宝 下周2，工作内容：APP瘦身（删除图片 不使用的类）完成 第2阶段 温清林，戈强宝，陈玉，宁振清 工作内容：按功能模块整理调整项目目录结构、添加代码注释、内存泄露代码优化、cpu使用高的代码优化，同一个功能多份代码的优化。
专利申请 | 象谱 | 专利文档修订 | 待定 | 清祥 | 进行中 | 第2版修订已提交
|  | 专利文档修订 | 待定 | 云飞 | 进行中 | 第2版修订已提交
翌超 |  | 31号需要配合泛通信发布版本 | 待定 | 崔永涛 | 上线延迟 | 已提供集成包，配合进行集成测试。