## 六脉30实验室工作周报
六脉30实验室工作周报
工作标题 | 工作描述 | 目标和工作情况 | 计划时间 | 负责人 | 进展状态 | 备注
象谱0.6.2 | 手机端 | 优化界面ui，修复bug | 2018-08-22 | 姜清秀、云飞、清祥 | 完成 | 1、通信侧边栏去掉二级菜单并增加主页； 2、角色切换增加点击效果和淡入淡出效果； 3、取消主页左侧箭头； 4、医学影像标题图虚化处理；
|  | 与泛通信联调通信模块 | 2018-10-15 |  | 进行中 | 已确定联调方案，等待泛通信开发
| ipad | 集成泛通信web版 | 2018-08-30 |  | 完成 | 由于ipad取消七星页导致目前ipad端无法切换企业和用户角色
|  | 优化页面设计 | 2018-08-30 |  | 完成 | 适配9.7尺寸
| PC | 进行原型图设计工作 | 2018-08-30 |  | 进行中 | 等待评审
| 立项 | 0.6.2立项资料已提交，迭代正在申请立项 | 2018-08-29 |  | 完成
物联框架0.6 | 项目结项 | 进行收尾和优化，开发算法封装和调用控制。 | 2018-08-22 | 崔永涛 | 进行中 | 1.算法申请订购添加次数、日期限制已完成; 2.算法上传加壳处理开发中; 推迟原因： 对jar包的使用做完全控制,目前的做法是手动修改算法源码，在每个算法调用前做一个权限校验; 目前对算法调用收费的一般性做法是在线接口调用; java开源，无法直接通过加壳的方式强制限制用户的使用权限.
配置管理 | 进行配置管理工作 | 对0.6.2进行版本控制 | 持续进行 | 胡志彬 | 进行中 | 1.完成象谱0.6.2安卓自动打包环境搭建 2.IOS自动打包环境正在搭建中 3.完成象谱0.6.2分支创建 4.完成象谱0.6.1版本基线
微链空间安全工具研发 |  | 进行行为安全工作的调研和实施工作 | 2018-08-22 | 乐康 | 进行中 | 与南宁 翌方 讨论安全策略的推广实施，目前翌方那边拟申请采购硬件WAF设备，打算等安装硬件WAF后根据防护情况后再确定是否部署软件WAF；
宁家 | 立项 | 8月宁家支撑立项资料已准备完毕 | 2018-08-29 | 姜清秀 | 已完成 | 资料已提交，待评审
UI组件优化 | 宁家、威宁、翌超、尚龙 | 输出用户体验分析报告 | 2018-08-30 | 江秀婷 | 进行中 | 1、已完成宁家鲜生产品体验报告
边缘服务器 | 数据传输 | 边缘服务器变更方案 | 2018-08-17 | 胡志彬 | 进行中 | 1.边缘服务器分拣程序部署验证实施 2.边缘服务器数据采集至南宁方案实施 3.触屏项目配置库创建 4.象谱0.6.2安卓构建流水线和编译环境配置
| 分拣程序开发 | 对Y\I\P数据进行分类分组采集 | 2018-08-31 | 乐诗 | 进行中 | I,Y数据待医学影像数据分拣程序完成后进行传输
框架优化 | 优化升级 | 安卓 | 2018-09-30 | 清祥 | 进行中 | 安卓重点从优化代码结构、抽取公共方法、网络优化、自定义插件等方面对工程进行优化，增强代码复用性和稳定性，优化内存，减少耗电量；
|  | IOS | 2018-09-30 | 云飞 | 进行中 | ios重点从清理冗余代码、规范注释结构、优化代码逻辑处理、抽取公共部分等方面对代码进行优化，从而减小安装包大小，优化内存，减少耗电量；
| 立项 | 准备立项资料 | 2018-08-29 | 姜清秀 | 进行中 | 已提交立项申请
专利申请 | 象谱 | 专利文档修订 | 待定 | 清祥 | 进行中 | 第2版修订已提交
|  | 专利文档修订 | 待定 | 云飞 | 进行中 | 第2版修订已提交
翌超（翌港） | 翌港 | 1.配合泛通信发布版本 2.翌超改为“翌港” | 2018-08-30 | 崔永涛 | 完成 | 1.配合泛通信发版延迟 2.翌超改为翌港，对文字、logo调整，目前PC端、IOS、Android已发版上线