## 六脉30实验室工作周报
六脉30实验室工作周报
工作标题 | 工作描述 | 目标和工作情况 | 计划时间 | 负责人 | 进展状态 | 备注
象谱0.6.2 | 手机端 | 优化界面ui，修复bug | 2018-09-06 | 姜清秀、云飞、清祥、田玲、乐诗 | 完成 | 1、修改收藏图标； 2、修改角色切换页面设计； 3、适配iPhone X； 4、修改智能标签设计； 5、修改企业层级关系； 6、统一应用主页圆盘设计；
| ipad | 增加角色切换功能 | 2018-09-06 |  | 完成 | ipad端增加七星页和角色切换功能
|  | 优化页面设计 | 2018-09-06 |  | 完成 | 适配9.7尺寸
| PC | 1、完成原型图评审； 2、完成UI设计； 3、完成对外联调文档并发送至各实验室； | 2018-09-06 |  | 完成 | 等待确认ui设计
| 立项 | 0.6.2迭代和pc端立项资料整理 | 2018-09-07 |  | 进行中
翌歌象谱 | 手机端 | 1、明确需求，完成ui设计； 2、完成对外联调文档，联系各实验室配合联调工作； 3、完成新app的开发准备工作； | 2018-09-07 | 姜清秀、云飞、清祥 | 进行中 | 1、已创建翌歌代码分支，开发已完成企业列表、侧边栏等页面修改； 2、OA、HR、EL已确定联调时间及对接人，运营中心与商业中心正在沟通中；
| ipad | 完成ipad端设计工作 | 2018-09-07 |  | 进行中
配置管理 | 进行配置管理工作 | 对0.6.2进行版本控制 | 持续进行 | 胡志彬 | 进行中 | 1、实现象翌象谱安卓版正式的自动打包、归档、基线、发布记录； 2、物联框架前后端迭代版本发布 3、翌歌象谱分支创建与记录 4、象翌象谱安卓版日常测试发版，优化与调试构建流程
微链空间安全工具研发 |  | 进行行为安全工作的调研和实施工作 | 2018-09-06 | 乐康 | 进行中 | 1、与南宁翌方沟通确认推广安全策略事项 2、协助南宁翌方部署WAF环境 3、配合南宁翌方测试WAF
UI组件优化 | 宁家、威宁、翌超、尚龙 | 输出立项资料，产品分析报告 | 2018-09-06 | 江秀婷 | 进行中 | 1、已提交立项相关资料 2、待输出产品分析报告
边缘服务器 | 数据传输 | 边缘服务器巡检 | 2018-09-06 | 胡志彬 | 进行中 | 1.杭州医疗数据采集日常巡检，传输数据记录
框架优化 | 优化升级 | 安卓 | 2018-09-30 | 清祥 | 进行中 | 安卓重点从优化代码结构、抽取公共方法、网络优化、自定义插件等方面对工程进行优化，增强代码复用性和稳定性，优化内存，减少耗电量；
|  | IOS | 2018-09-30 | 云飞 | 进行中 | ios重点从清理冗余代码、规范注释结构、优化代码逻辑处理、抽取公共部分等方面对代码进行优化，从而减小安装包大小，优化内存，减少耗电量；
专利申请 | 象谱 | 专利文档修订 | 待定 | 清祥 | 进行中 | 第2版修改
|  | 专利文档修订 | 待定 | 云飞 | 进行中 | 第2版修改
翌超（翌港） | 立项 | 关于翌港的立项资料准备 | 2018-09-04 | 崔永涛 | 完成 | 资料已提交，待评审
消息中心 | 产品化 | 消息中心产品化 | 待定 | 江秀婷 | 进行中 | 产品方案输出中，预计下周出
| 立项 | 准备立项资料 | 2018-09-11 | 崔永涛 | 进行中 | 进行中